## план на 2020г.
ПРОЕКТ ПЛАНА по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении/обслуживании ООО "Жилсоюз Южноуральск"
по текущему ремонту ОИ МКД,
находящихся в управлении/обслуживании ООО "Жилсоюз"
на 2017г.
на 2025 год.
№ п/п | Адрес МКД | Вид работ | Плановая (сметная) стоимость работ, руб. | Сведения о выполнении работ (месяц) | Плановый срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Космонавтов, 4 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы водоотведения в подвале | 11172 | январь | 2025
|  | Услуги спец.орагизации по очистке канал.вод из подвала | 3500 | январь | 2025
|  | Ремонт системы водотведения (подвал) | 11013 | февраль | 2025
|  | Услуги спецтранспорта по откачке вод из подвала МКД | 7000 | февраль | 2025
|  | Замена запорной арматуры в системе теплоснабжения (подвал, постоячно) | 30000 | план 2024
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | факт.ст. |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт сетей эл/снабжения по подвалу | 30000 | план 2024
|  | Устройство эл/щита для нежилых помещений | 18500
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ограждения у п.№1 | 10000 | план 2024
|  | Покраска ограждения газонов | 5000
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ в подъездах | 85000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев с услугами автовышки, с погрузкой частей деревьев на транспорт, вывозом на свалку, разгрузкой | 26000 | январь | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течении года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 380000
2 | Космонавтов, 6 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.43) | 5005 | февраль | 2025
|  | Замена кранов на стояках системы отопления (подъезд №1) | 35000 |  | 2025
|  | Установка аппарата теплообменного пластинчатого | по факт.ст |  | 2025
|  | Утепление чердачного перекрытия минеральной ватой | 70000 | план 2024
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт водосливной системы | 20000 |  | 2025
|  | Покраска входных дверей | 12000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Демонтаж металлической песочницы на детской площадке | по факт.ст
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течении года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 317000
3 | Космонавтов, 16А | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена запорной арматуры системы отопления (подвал) | 25000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев | 30000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течении года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 325000
4 | Космонавтов, 18 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы водоотвдения (кв.2,7) | 7483 | январь | 2025
|  | Замена запорной арматуры в системе отопления, ХГВС (подвал, чердак) | 21218 | план 2024
|  | Ремонт системы отопления помещений подъездов № 2,4 (не греют радиаторы) | по факт.ст
|  | Ремонт и теплоизоляция чердачной разводки системы отопления (частично) | 60000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт крылец | 45000 | план 2024
|  | Ремонт деревянной двери в п.№ 3, установка пружины на деревянной двери п.№ 2 | 6000
|  | Ремонт крыши подвала № 1 (слив) | 6000
|  | Устройство ограждения газона у подъезда № 1 | 8000
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ в подъездах | 90000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев с услугами автовышки, с погрузкой частей деревьев на транспорт, вывозом на свалку, разгрузкой | 12200 | январь | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого |  | 385000
5 | Куйбышева, 10 б/с № 1 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления | 20000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления | 10000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 1750 | январь | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 9000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ в подъездах с ремонтом откосов (4 шт.) 2шт уст-но в 2024г ст-ью 56856 | 115000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого по б/с № 1 | Выполнено работ на сумму: | 224000
5 | Куйбышева, 10 б/с № 2 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления | 20000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления | 10000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда № 5 | 40000 | план 2024
|  | Ремонт ступени крыльца №6 (цементирование) | 1500
|  | Ремонт помещений подъездов №4,6 | 80000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого по б/с № 2 | Выполнено работ на сумму: | 140000
5 | Куйбышева, 10 б/с № 3 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления | 20000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления | 10000 |  | 2025
|  | Общестроительные работы, в том числе: |  |  |  | Уборка помещений подъезда
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 1750 | январь | 2025
|  | Ремонт отмостки с организацией желобов для стока воды | 37600 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов | 120000 |  | 2025
|  | Покраска входной металлической двери подъезда №8 | 3000 |  | 2025
|  | Бурение отверстий (продухов) | по факт.ст. |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого по б/с № 3 | Выполнено работ на сумму: | 183000
6 | Куйбышева, 11 б/с № 1 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (подвал) | 1127 | январь | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС (блок-секция №1) | факт.ст. |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки по очистке от снега и наледи с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя | 30000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт крылец подъездов №1,2,3 | 25000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000
| Итого по б/с № 1 | Выполнено работ на сумму: | 170000
6 | Куйбышева, 11 б/с № 2 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы отопления подвальной разводки (блок секция № 2) | 30000 |  | 2025
|  | Замена розлива ХВС на вводе (блок секция № 2) | 40000 |  | 2025
|  | Установка воздухоотводчиков (блок секция № 2) | 25000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника с дат.движения (п.6) | 2794 | январь | 2025
|  | Смена фотореле (п.5) | 5562 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя | 30000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №4,5,6 | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично, п.№4,5,6) | 45000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей п.№4,5,6 | 4500 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого по б/с № 2 | Выполнено работ на сумму: | 289500
6 | Куйбышева, 11 б/с № 3 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена ввода ВДИС ХВС | 20000 | план 2024
|  | Ремонт системы отопления (блок секции № 3) | 30000 |  | 2025
|  | Замена запорной арматуры на вводе ХВС (блок секции № 3) | 8000 |  | 2025
|  | Установка автоматических воздухоотводчиков системы отопления в подъездах (блок секции № 3) | 25000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ограждения канализационного колодца с целью препятствия стихийной парковки автотранспорта | 5000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №8,9,10 | 120000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ в подъездах № 7,8,9 | 80000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей п.№7,8,9,10 | 6000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
|  | Закрашивание вандальных надписей на фасаде МКД | 597 | февраль | 2025
| Итого по б/с № 3 | Выполнено работ на сумму: | 294000
6 | Куйбышева, 11 б/с № 4 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы отопления постоячно (п.№13 блок секции № 4) | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №11,12,13 | 120000 |  | 2025
|  | покраска входных металлических дверей | выполнено
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Установка скамеек у подъездов № 11,12,13 | 33000
|  | Установка урн у подъездов № 11,12,13 | 15000
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого по б/с № 4 | Выполнено работ на сумму: | 175000
7 | Куйбышева, 12 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 50000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Теплоизоляция системы теплоснабжения | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега и сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт крыши | 30000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
|  | Закрашивание вандальных надписей на фасаде МКД | 597 | февраль | 2025
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 226000
8 | Куйбышева, 14 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по факт.стоимости |  | 2025
|  | Частичный ремонт системы отопления (теплоизоляция) | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега и сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Ремонт слуховых окон | 10000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течении года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 145000
9 | Куйбышева, 17 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт т/у | 20000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Замена вводного рубильника | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега и сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Ремонт подъезда с покраской пола | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя, отмостки | 90000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 195000
10 | Куйбышева, 19 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла (частично) | 27140 | план 2024
|  | Ремонт теплового узла с установкой вводных и домовых кранов | 30000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Монтаж заземляющего контура | 12000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 70000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 120000
11 | Куйбышева, 20 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 70000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев | по факт.стоимости |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 95000
12 | Куйбышева, 21 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега и сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 105000
13 | Куйбышева, 22 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ревизия т/у с установкой крана шар.Д15(1 шт.), сменой сопла элеватора, установкой дроссельных шайб в т/у | 10000 | февраль | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт подъездов №1,2 Мацун | 80000 |  | 2025
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 70000 |  | 2025
|  | Устройство отмостки, приподъездных площадок (бетонирование) | 50000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Установка скамеек со спинками,2шт. (Мацун) | 22000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
|  | Уборка помещений подъездов (п.1,2) | 755 | февраль | 2025
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 247000
14 | Куйбышева, 34 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по факт.стоимости |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла с установкой аппарата теплообменного пластинчатого | 350000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ | 15000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей п.1,2,3 | 9000 |  | 2025
|  | Ремонт водосливной системы | 25000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
|  | Уборка (чистка) подвала | по факт.ст.
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 469000
15 | Куйбышева, 35 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы отопления (постоячно) | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла с установкой автоматического терморегулятора ГВС и аппарата теплообменного пластинчатого | 400000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя по периметру дома | 25000 | план 2024
|  | Ремонт примыканий на крыше МКД над подъездом №3 | 20000
|  | Ремонт козырьков (устройство желобов для стока воды) | 10000
|  | Ремонт крылец |  | выполнено в декабре 2024 | 2025
|  | Ремонт водосливной системы | 25000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
|  | Установка почтового ящика (кв.35) | 1729 | февраль | 2025
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 495000
16 | Куйбышева, 36 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла с установкой аппарата теплообменного пластинчатого | по факт.ст. |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ | 40000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя | 35000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов | 80000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 6000 |  | 2025
|  | Ремонт балконных плит | 15000 |  | 2025
|  | Ремонт водосливной системы | 25000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 191000
17 | Куйбышева, 37 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт подвальной разводки системы отопления | 30000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ с заменой автоматов | 22000 |  | 2025
|  | Ремонт освещения по подвалу | 15000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт крыльца подъезда №1 | 12000 |  | 2025
|  | Установка металлических дверей в подвал №1 | 60000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ в подъезды | 50000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев | 30000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
|  | Уборка (чистка) подвала №2 | по факт.ст.
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 244000
18 | Куйбышева, 38 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Услуги спецорганизации по прочитске трубопровода канализации механическим оборудованием "Крот" | 11000 | февраль | 2025
|  | Ремонт ВДИС ГВС (устройство циркуляции ГВС по подвалу) | 90000 | план 2024
|  | Ремонт теплового узла | 60000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт электроосвещения подвала с установкой светильников | 20000 | план 2024 | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт отмостки с торца (МКД Куйбышева 40) | факт.ст. | план 2024
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 12000 |  | 2025
|  | Ремонт крыльца подъезда №2 | 15000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 177000
19 | Куйбышева, 40 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ, 2шт | 60000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 45000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей в подъезд №1,2 | 6000 |  | 2025
|  | Ремонт водосточной системы | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт козырьков | 10000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 296000
20 | Куйбышева, 40а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Поверку ОПУ тепловой энергии | 15000 |  | 2025
|  | Ревизия/замена запорной арматуры подвальной, чердачной разводки системы отопления, ХГВС | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги спец.организации по бурению отверстия в фундаменте МКД | 1500 | январь | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
91500
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 91500
21 | Куйбышева, 42А | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.45) | 2531 | февраль | 2025
|  | Ремонт розлива системы отопления (частично) в тепловом узле | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт запорной арматуры системы отопления | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС водоотведения в подвале | 20000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по факт.ст. |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт электроосвещения по подвалу с установкой светильников | 25000 |  | 2025
|  | Установка металлической двери в электрощитовой | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт ВРУ | 50000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 9000 |  | 2025
|  | Установка дверей в подвал,3шт. | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт крылец | 45000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 434000
22 | Ленина, 1 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла с установкой автоматического терморегулятора ГВС и аппарата теплообменного пластинчатого | по факт.ст. |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Установка металлической двери в подвал п.№ 3 | 45000 |  | 2025
|  | Ремонт приподъездной площадки подъезда №2 | 45000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка дерева | 15000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 275000
23 | Ленина, 2 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 35000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт приподъездной площадки п.1,2,3 | 25000 | план 2024
|  | Установка бордюр | 25000
|  | Установка ограждения детской площадки | 30000
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев | 35000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 301000
24 | Ленина, 3 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла (установка сбросника) | 25000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт чердачной разводки системы отопления (расширительный бак) | 10000 |  | 2025
|  | Частичная замена стояков ХГВС | 30000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Установка аппарата теплообменного пластинчатого
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт отмостки | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт приподъездных площадок | 30000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 160000
25 | Ленина, 4 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 25000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка 2 деревьев | по факт. | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 150000
26 | Ленина, 6а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт подъезда | 35000 |  | 2025
|  | Ремонт крыльца (площадки) | 15000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка дерева с услугами автовышки,погрузка частей дерева на транспорт,вывоз на свалку с услугами захоронения | 15500 | январь | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 140000
27 | Ленина, 7 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС и аппарата теплообменного пластинчатого | факт.ст. |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 60000 | план 2024
|  | Частичный ремонт крыши | 35000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя,отмостки (кв.1) | 50000 |  | 2025
|  | Укладка крылец плиткой Бусова З.И. | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев на детской площадке | 45000
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 200000
28 | Ленина, 8 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы отопления (демонтаж крана на главном стояке отопления) | 6500 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек и снега с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 152500
29 | Ленина, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы ХВС (подвал) | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек и снега с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 190000
30 | Ленина, 10 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла (частично) | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосоулек и снега с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя | 45000 |  | 2025
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака (частично) | 60000 | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 130000
31 | Ленина, 10А | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Устройство теплоизоляции чердачной разводки системы отопления | 35000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт дверного доводчика (п.1) | 597 | январь | 2025
|  | Частичный ремонт крыши | 15000 | план 2024
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 130597
32 | Ленина, 11 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт ендовы (подъезд №1) | 25000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Демонтаж металлической урны и установка новой на детской площадке | 6000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 81000
33 | Ленина, 12 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 45000 |  | 2025
|  | Установка крана для полива | 3000 | план 2024
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт дверного доводчика (п.1,2) | 1194 | февраль | 2025
|  | Услуги автовышки при снятии снега с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя | 50000 |  | 2025
|  | Ремонт скамеек | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 285000
34 | Ленина, 13 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 45000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 60000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Покраска входных дверей | 6000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 176000
35 | Ленина, 14 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 35000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 15000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 100000
36 | Ленина, 15 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Теплоизоляция системы отопления (чердак) | 25000 |  | 2025
|  | Замена запорной арматуры системы отопления | 20000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | опиловка 1 дерева | факт.ст. | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 105000
37 | Ленина, 17 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 60000 | план 2024
|  | Ремонт подъездов | 80000 |  | 2025
|  | Окраска цоколя | 15000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 165000
38 | Ленина, 18 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы отопления (чердак) | 35000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Демонтаж металлической качели "балансир" | 3000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 78000
39 | Ленина, 19 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС теплового узла с заменой задвижек | 50000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Установка ограждения газонов МКД | 15000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (с 01.08.2024 по 31.01.2025 г.) | 6233 | январь | 2025
|  | Техническое обслуживание ВДГО | 1039 | февраль | 2025
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 195000
40 | Ленина, 20 | Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.1) | 2634 | январь | 2025
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Ремонт помещения подъезда № 1 ориентировочной стоимостью | 35000 |  | 2025
|  | Ремонт подъезда № 2 (частично) ориентировочной стоимостью | 35000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 115000
41 | Ленина, 21 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверку ОПУ тепловой энергии | 20000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС системы отопления чердачной разводки | 15000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт вентиляционной шахты п.1 | 19120 | план 2024
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Ремонт скамейки на детской площадке | по факт.ст. |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 141000
42 | Ленина, 22 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 45000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 170000
43 | Ленина,23 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопрповода системы ХВС (кв.8) | 2497 | февраль | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Устройство ограждения газона | 15000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 150000
44 | Ленина, 24 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт т/у | 30000 |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Восстановление теплоизоляции чердачной разводки | 35000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Смена дверного доводчика (п.1) | 4418 | январь | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3 | 120000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев на детской площадке (тополя) | 50000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 280000
45 | Ленина, 27 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.17) | 2993 | январь | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла | 50000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт трубопровода системы ХГВС (постоячно) | 35000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт дверного доводчика (п.1) | 597 | январь | 2025
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль
|  | Услуги автовышки при снятии снега и сосулек с крыши МКД | 3500 | февраль
|  | Ремонт вентиляционных шахт ( 1 шт.) | 25000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 230000
46 | Ленина, 28 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла с установкой автоматического терморегулятора ГВС | 195000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.2) | 2634 | февраль | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | опиловка деревьев | 35000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 260000
47 | Ленина, 30 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка терморегулятора для обеспечения нормативной температуры горячей воды | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника ЖКХ с дат.движения (п.2) | 2794 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Установка нового козырька у подъезда № 1 | 18000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт крыши | 70000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 225000
48 | Ленина, 32 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Установка обратного клапана в системе ГВС | 5000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС системы отопления | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4,5 | 200000 |  | 2025
|  | Ремонт крылец | 90000 |  | 2025
|  | Ремонт козырьков над подъездами | 45000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт отмостки и цоколя | 350000 |  | 2025
|  | Ремонт (замена) поручней п.№2 | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 800000
49 | Мира, 8 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена запорной арматуры в тепловом узле | 35000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС ХГВС, системы отопления | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВДИС эл/снабжения (п.1) | 43000 | план 2024
|  | Ремонт ВДИС электроснабжения в п. 2,3 | 20000
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Покраска входных дверей | 10000 |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3 | 130000 |  | 2025
|  | Укладка плиткой приподъездных площадок | 90000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Стрижка кустарников (м/д п.1 и 2, кроме сирени) | факт.ст. |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 340000
50 | Мира, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отпления (чердак) | 3960 | январь | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы отопления ,изоляция (чердак) | 47105 | февраль | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт цоколя, отмостки (частично) | 80000 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов | 80000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (с облицовкой профнастилом) | 200000 |  | 2025
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 366000
51 | Мира, 12 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Частичный ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС ХВС, ГВС | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда №1 | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 155000
52 | Мира, 13 | Ремонт ВДИС ГХВС и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла | 20000 |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 40000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 206000
53 | Мира, 19 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС (т/у) | 4978 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Установка вершалов (2 шт.) | 5000 | план 2024
|  | Ремонт козырька, крыльца | 5000
|  | Ремонт приподъездной площадки | 10000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя | 20000
|  | Покраска входной двери | 3000
|  | Ремонт скамейки | по факт.ст. |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка (1 шт.) и спил деревьев(2 шт.) с услугами автовышки;услуги спецтранспорта по погрузке и вывозу веток на свалку;услуги позахоронению веток на свалке | 5000 | февраль | 2025
|  | Снос 5 деревьев |  | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 10000 | в течение года
|  | Закрашивание ванадльных надписей на фасаде МКД | 597 | февраль | 2025
|  | Обработка теплового узла от насекомых | 597 | февраль | 2025
| Итого |  | 43000
54 | Мира, 21 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Частичный ремонт системы отопления чердачной разводки с частичной заменой стояков | 40000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 60000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка дерева | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 185000
55 | Мира, 23 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт аппарата теплообменного | 35000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника ЖКХ эконом.,прожектор 30Вт (п.1) | 4691 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт вентиляционных каналов (подъезд №2) | 34272 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2023
|  | Ремонт приподъездной площадки (п.№1) | 12000 |  | 2023
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 192000
56 | Мира, 27 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Частичный ремонт системы отопления | 20000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов | 130000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Услуги спецтранспорта по очистке и вывозу снега с придомовой территории МКД | 20000 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 50000 |  | 2025
| Итого |  | 230000
57 | Мира, 29 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверку ОПУ тепловой энергии | 20000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Услуги спецтранспорта по очистке и вывозу снега с придомовой территории МКД | 20000 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 50000 | в течение года
| Итого |  | 100000
58 | Мира,35 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена ОПУ ХВС | 18000 |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника ЖКХ с дат.движения (п.3) | 2794 | январь | 2025
|  | Смена выключателя автом.1П 16А | 3382 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя | 40000 | план 2024
|  | Частичный ремонт фасада | 30000
|  | Покраска входных дверей | 12000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 50000 | в течение года
| Итого |  | 120000
59 | Мира, 37 А | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ тепловой энергии | 20000 |  | 2025
|  | Ремонт розлива ГВС (подвал) | 40000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов | 180000 |  | 2025
|  | Установка двери в подвал №1 | 45000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт крыши подвалов №1,2 | 20000 |  | 2025
|  | Ремонт водосточной системы | 25000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого: |  | 435000
60 | Мира,39 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС | 13909 | февраль | 2025
|  | Услуги спецорганизации по очистке аппаратом "Крот" выпуска канализации;демонтаж и монтаж канал.труб,выемка грунта | 11000 | февраль | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы ХГВС (подвал) | 12884 | февраль | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.48) | 7909 | февраль | 2025
|  | Устройство теплоизоляции чердачной разводки системы отопления | 90000 |  | 2025
|  | Ремонт розлива ГВС (подвал) | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы отопления, ХГВС по подвалу с заменой запорной арматуры | 50000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Установка розетки в подвале | 460 | февраль | 2025
|  | Смена светильника ЖКХ с дат.движения (п.4) | 2794 | февраль | 2025
|  | Смена светильника ЖКХ с дат.движения (п.3) | 2794 | февраль | 2025
|  | Смена выключателя автомат.1П16А(п.1) | 3418 | февраль | 2025
|  | Смена выключателя автомат.1П 16А (п.3) | 6917 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов | 180000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ в подъездах | 85000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 12000 |  | 2025
|  | Ремонт козырьков | 15000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого |  | 497000
61 | Мира, 39а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя | 40000 | план 2024
|  | Установка новой двери в приямок | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3 | 135000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Демонтаж деревянных малых форм (4шт.) на детской площадке | по факт.ст. |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого |  | 205000
62 | Мира, 39б | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт системы отопления (замена задвижек в тепловом узле) | 30000 | план 2024
|  | Ремонт системы отопления (тепловой узел) | 50000 | 40000 | 2025
|  | Установка запорной арматуры в системе отопления(п.1 подвал) | 18000 | 18000 | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 | 30000 | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Замена старых светильников 9 шт. |  | 30000
|  | Ревизия счетов этажных с заменой автоматов п.1,3 |  | 120000
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 12000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Ремонт качели на дет площ (замена подвески) |  | по факт.ст.
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 320000
63 | Мира, 41 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ревизия/замена запорной арматуры чердачной разводки системы отопления | 35000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
|  | Замена розлива ГВС (подвал) | 35000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена патрона керамич.(т/у) | 498 | январь | 2025
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.2) | 2634 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт дверного доводчика (п.3) | 597 | январь | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя | 45000 | план 2024
|  | Ремонт крыльца п.№4 | 10000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 155000
64 | Мира, 41а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.8) | 1075 | февраль | 2025
|  | Ремонт системы отопления подвальной разводки | 30000 | план 2024
|  | Замена розлива и стояков отопления (д.15) | 50000
|  | Ремонт системы отопления (постоячно) | 45000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт системы водоотведения в подвале | 40000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ с заменой автоматов | 30000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Установка новой скамейки со спинкой у подъезда №2 | 11000 | план 2024
|  | Установка окон ПВХ в подъездах | по факт.ст. |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №3,4 | 90000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт крыши и водосливной системы | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Ремонт крылец с укладкой тротуарной плиткой (п.№1,2,3,4) | 200000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Услуги спецорганизации по сносу деревьев;услуги спецтранспорта по погрузке веток,вывозу их на свалку;услуги захоронения веток на свалке | 36000 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого |  | 515000
65 | Московская, 1 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда №1 | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Снос дерева с услугами автовышки, с погрузкой частей деревьев на транспорт, вывозом на свалку, разгрузкой | 7000 | январь | 2025
|  | Установка урны у п.№ 2 | 5000
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 70000
66 | Московская, 2 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.13) | 5129 | февраль | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.22) | 3701 | февраль | 2025
|  | Частичный ремонт теплового узла | 40000 | план 2024
|  | Ремонт теплового узла и системы ГВС | 50000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Установка окон ПВХ | по факт.ст. |  | 2025
|  | Ремонт козырьков | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Ремонт крылец | 25000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 375000
67 | Московская, 4 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Теплоизоляция чердачной системы отопления (100%) | 45000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ревизия/замена запорной арматуры системы отопления, ХГВС | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт эл.снабжения подвала | 20000 | план 2024
|  | Ремонт ВРУ | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Установка скамейки со спинкой у п.№3 | 9000 | план 2024
|  | Установка урны у подъезда №3 | 5000
|  | Ремонт скамеек у подъезда №1,2 | 5000
|  | Устройство продухов в подвале | по факт.ст.
|  | Установка окон ПВХ | по факт.ст. |  | 2025
|  | Ремонт крылец | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 35000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка 2 деревьев | 35000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 220000
68 | Московская, 5 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Частичный ремонт запорной арматуры системы ХГВС, отопления | 30000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт теплового узла | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена выключателя автомат.1П25А (кв.3) | 1669 | январь | 2025
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Покраска входной двери | 3000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 148000
69 | Московская, 6 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (п.1) | 3436 | январь | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС теплоснабжения, ГВС, ХВС | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек и снега с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Ремонт крылец | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя и отмостки | по факт.ст. |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка дерева (ветки лежат на крыше) | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 255000
70 | Московская, 7 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии снега,сосулек с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (обшить профильным железом) | 80000 | план 2024
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
502
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 85000
71 | Московская, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 85000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20 000,00 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 210000
72 | Московская, 14 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления , ГВС (п.1) | 4923 | январь | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Теплоизоляция системы теплоснабжения в подвале | 40000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС ХВС, ГВС, системы отопления | 15000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС эл/снабжения по подвалу | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 120000
73 | Московская, 15 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 45000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС ХВС, ГВС, системы отопления | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосулек с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев на детской площадке | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 261000
74 | Московская, 17 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.8) | 3414 | февраль | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС ХВС, ГВС, системы отопления | 20000 | план 2024
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 80000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев с услугами автовышки, с погрузкой частей деревьев на транспорт, вывозом на свалку, разгрузкой | 15000 | январь | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35291 | в течение года
| Итого |  | 153705
75 | Московская,18 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Частичная замена сетей системы ГВС, ХВС, отопления | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт сетей электроснабжения подвала | 25000 |  | 2025
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Устройство ограждения с торца дома (между МКД №20 и №18) | 30000 | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 180000
76 | Московская, 20 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Устройство теплоизоляции чердачной разводки системы отопления (розлив) | 55000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Установка аппарата теплообменного пластинчатого |  |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС эл/снабжения по подвалу | 30000 |  | 2025
|  | Устройство контура заземления | 22000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт приподъездных площадок (укладка тротуарной плитки) у подъездов №1,4 | 45567 | план 2024
|  | Ремонт помещений подъездов | 160000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Установка скамейки со спинкой 2 шт. | 22000 | план 2024
|  | Установка урн металлических 2 шт. | 10000
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 322000
77 | Московская, 21 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.5) | 1127 | февраль | 2025
|  | Частичный ремонт теплового узла | 25000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт чердачной разводки системы отопления | 45000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при снятии сосоулек с крыши МКД | 3500 | февраль | 2025
|  | Ремонт лавочек на детской площадке | по факт.ст. |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 99627
78 | Московская, 22 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.19) | 9058 | февраль | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт ступеней п.1 (3 эт.- 2шт.); п.3 (2-3 эт.- 2шт.) обрамление метал. уголком, железнение | 12000 | план 2024
|  | Ремонт пола в п.№2 (на 2 этаже -зажелезнить) | 4000
|  | Частичный ремонт стены в п.№3 на 2 этаже | 5000
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт козырьков | 25000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт крыши и водосливной системы | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты), в том числе: | 35000 | в течение года
| Итого |  | 200000
79 | Московская, 25 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 45000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт пола в подъезде №1 (тамбур) | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 235000
80 | Московская, 27 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Частичный ремонт чердачной разводки системы отопления | 30000 | план 2024
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт чердачных окон | 5000 | план 2024
|  | Устройство продухов в цоколе | 10000
|  | Устройство ограждения газона у п.№2 | 15000
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | снос 1 дерева | 25000 | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 130000
81 | Московская, 29 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы водоотвдения (кв.14) | 10009 | февраль | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Частичный ремонт системы отопления | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Услуги автовышки при сянтии снега,сосулек с крыши МКД | 3500 | январь | 2025
|  | Ремонт слуховых окон | 20000 |  | 2025
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 70000 |  | 2025
|  | Ремонт лавочек на детской площадке | по факт.ст. |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 145000
82 | Павлова, 7 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Установка окон ПВХ | по факт.ст. |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов | 80000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев (2 шт.), снос дерева (1 шт.) с услугами автовышки; услуги спецтранспорта по погрузке частей деревьев на транспорт, вывоз их на свалку с услугами по захоронению на свалке | 35700 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 170000
83 | Павлова, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода сситемы отопления (кв.4) | 14522 | январь | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт цоколя (частично) | 70000 |  | 2025
|  | Ремонт козырьков | 15000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 175000
84 | Павлова, 11 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена трубопровода системы ХВС (ввод, d50) | 60000 |  | 2025
|  | Монтаж элеватора | 20000 |  | 2025
|  | Теплоизоляция ВДИС системы отопления | 45000 |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла | 55000 |  | 2025
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 35000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов | 80000 | план 2024
|  | Частичный ремонт цоколя | 50000 |  | 2025
|  | Ремонт вентиляционной шахты | 60000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 350000
85 | Павлова, 39 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт запорной арматуры системы ХГВС, отопления | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла с установкой аппарата теплообменного пластинчатого | по факт.ст. |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт крыши подвалов | 20000 |  | 2025
|  | Установка дверей в подвал, электрощитовую | 100000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 200000
86 | Павлова, 43а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена ОПУ ХВС | 18000 | план 2024
|  | Частичный ремонт системы отопления (подвал) | 70246
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Ремонт системы ГВС | 80000 |  | 2025
|  | Ремонт системы отопления (чердак) | 50000 |  | 2025
|  | Частичная замена стояков ВДИС ГВС, ХВС | 80000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Демонтаж сараев в подвальных помещениях | 75000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого |  | 335000
87 | Павлова, 51 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС отопления, ХГВС | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт отмостки | 35000 | план 2024
|  | Установка скамеек со спинками (6 шт.) | 72000
|  | Ремонт откосов | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1-6 | 240000 |  | 2025
|  | Установка доски объявлений п.№1-6 | 6000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка дерева (1 шт.);услуги спецтранспорта по погрузке и вывозу веток на свалку;услуги по захоронению веток на свалке | 5000 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 100000 | в течение года
| Итого |  | 436000
88 | Парковая, 1 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Устройство циркуляции ГВС по подвалу | 40000 | план 2024
|  | Ремонт запорной арматуры системы отопления (чердачная разводка) | 30000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт крылец п. №1,2,3,4 (укладка тротуарной плиткой) | 90000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт отмостки (п.2) | 40000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 190000
89 | Парковая, 2а (корпус 2) | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Замена трубопровода системы водоотведения (подвал, лежак) | 50000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя | 35000 |  | 2025
|  | Покраска входной металлической двери | 3000 |  | 2025
|  | Ремонт крыши (частично) | 75000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты) | 35000 | в течение года
| Итого |  | 218000
90 | Парковая, 2а (корпус 3) | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена запорной арматуры системы ХГВС, отопления | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт крыши | 50000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт цоколя | 35000 |  | 2025
|  | Покраска входной металлической двери | 3000 |  | 2025
|  | Установка лестницы на чердак | 8000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого | Выполнено работ на сумму: | 186000
91 | Парковая, 3 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Ремонт системы ХВС с установкой запорной арматуры (постоячно) | 50000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 50000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство заземляющего контура | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3,4 сметной стоимостью | 155834 | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 160000
92 | Парковая, 7 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы водоотведения (кв.16) | 3776 | февраль | 2025
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла с установкой аппарата теплообменного пластинчатого |  |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.1) | 2634 | январь | 2025
|  | Монтаж заземляющего контура | 18000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт дверного доводчика (п.1) | 597 | февраль | 2025
|  | Восстановление вентшахт (1шт.) | 21200 | план 2024
|  | Ремонт помещения подъезда №1 | 40000
|  | Восстановление вентиляционной шахты (1 вентшахта на 4 канала) | 61000 |  | 2025
|  | Ремонт поручней подъездов №1,2,3,4 | 8000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Установка скамеек со спинками (2шт) заявка Коптякова | 22000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 70000 | в течение года
| Итого |  | 171000
93 | Парковая, 9 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Установка ручки ПВХ на окно (п.4) | 303 | январь | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3,4 | 160000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 200000
94 | Парковая, 11 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена аппарата теплообменного пластинчатого | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника ЖКХ с дат.движения (п.4) | 2794 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Покраска входной двери | 12000 |  | 2025
|  | Ремонт слуховых окон | 25000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого |  | 77000
95 | Сов.Армии, 1 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника ЖКХ эконом.(тамбур) | 1952 | январь | 2025
|  | Смена фотореле | 5411 | февраль | 2025
|  | Ремонт ВРУ | 25000 |  | 2025
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт крыши | 20000 | план 2024
|  | Ремонт козырька над входной группой | 25000
|  | Ремонт водосливной системы (замена воронки) | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт помещения подъезда | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт крыльца | 5000 |  | 2025
|  | Ремонт электрощитовой (побелка стен) | 5000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 50000 | в течение года
| Итого |  | 280000
96 | Сов.Армии, 2 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы отопления (кв.41) | 4873 | январь | 2025
|  | Поверка ОПУ т/э | 25000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
|  | Замена запорной арматуры системы ХГВС, отопления | 50000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя | 35000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Снос 2 кустарников, опиловка 2 деревьев | по факт.ст. | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 100000 | в течение года
| Итого |  | 420000
97 | Сов. Армии,5 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена светильника ЖКХ эконом.(п.2) | 2062 | февраль | 2025
|  | Ремонт освещения подвала | 40000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Строительные работы по ремонту входа в подвал №1 | 5000 | план 2024
|  | Ремонт подъездов №2,3,4 | 135000
|  | Ремонт ограждения детской площадки | 30000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого |  | 150000
98 | Спортивная, 4 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя | 35000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 140000
99 | Спортивная, 11а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена канализационного лежака в подъезде №2 | 5000 | план 2024
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.1,2) | 5268 | январь | 2025
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов № 1,2 | 80000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 125000
100 | Спортивная, 24 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 60000 |  | 2025
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2 | 80000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Услуги спецорганизации по сносу деревьев;услуги спецтранспорта по погрузке веток,вывозу их насвалку;услуги захоронения веток на свалке | 20000 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 50000 | в течение года
| Итого |  | 190000
101 | Спортивная, 36 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Услуги спец.организации по ремонту прибора учета тепловой энергии | 6000 | январь | 2025
|  | Услуги спец.организации (ООО "Партнер-Газ") по смене кранов на внутреннем газопроводе Д20,25,32 | 11238 | январь | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС | 4925 | январь | 2025
|  | Поверка ОПУ тепловой энергии | 20000 |  | 2025
|  | Частичный ремонт ВДИС отопления, ГВС, ХВС | 40000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.4) | 2634 | январь | 2025
|  | Смена светильника ЖКХ с дат.движения (п.3) | 2794 | январь | 2025
|  | Замена стояка электроснабжения п.1,2 | 190000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт крылец | 40000 | план 2024
|  | Ремонт цоколя | 60000
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3,4 | 180000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев с услугами автовышки, с погрузкой частей деревьев на транспорт, вывозом на свалку и захоронением | 32250 | январь | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого |  | 500000
102 | Строителей, 5 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверку ОПУ тепловой энергии | 20000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления | 50000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Установка розетки (п.5) | 560 | февраль | 2025
|  | Замена ВРУ (2шт. П.№2,5) | 100000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Изготовление и установка перил л/марша (п.5) | 4917 | февраль | 2025
|  | Ремонт цоколя | 45000 | план 2024
|  | Ремонт крылец п.№3,4,5 | 15000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей п.№1,2,3,4,5 | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 150000 | в течение года
| Итого |  | #REF!
103 | Строителей, 7 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Частичный ремонт чердачной разводки системы отопления | 40000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 25000 | план 2024
|  | Ремонт ВРУ | 10000
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт цоколя | 50000 | план 2024
|  | Ремонт крылец п.№2,3 | 10000 |  | 2025
|  | Покраска входных металлических дверей | 12000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 50000 | в течение года
| Итого |  | 197000
104 | Строителей, 7а | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС (п.3,повдал) | 1652 | январь | 2025
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС (п.1) | 1751 | февраль | 2025
|  | Замена циркуляционного насоса системы ГВС |  |  | 2025
|  | Замена аппарата теплообменного пластинчатого |  |  | 2025
|  | Устройство элеватора в т/у |  |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт цоколя | 50000 | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 40000 | в течение года
| Итого |  | 40000
105 | Строителей, 11 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Замена розлива ГВС (частично) | 45000 |  | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
|  | Установка запорной арматуры системы ХГВС, отопления, | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Ремонт ВРУ | 35000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 135000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя | 40000 |  | 2025
|  | Ремонт отмостки | 60000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
|  | Замок навесной (подвал) | 542 | январь | 2025
| Итого |  | 415000
106 | Строителей, 16 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла с установкой автоматического терморегулятора ГВС и аппарата теплообменного пластинчатого | факт.ст. |  | 2025
|  | Ремонт чердачной разводки системы отопления | 40000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.1) | 2634 | февраль | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт отмостки (частично) | 40000 |  | 2025
|  | Установка скамеек со спинкой у подъездов №1,2 | 22000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 127000
107 | Строителей, 17 | Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.3) | 2634 | февраль | 2025
|  | Устройство заземляющего контура | 25000 |  | 2025
|  | Ремонт ВРУ | 12000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещений подъездов №1,2,3 | 120000 |  | 2025
|  | Ремонт приподъездных площадок | 15000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 30000 | в течение года
| Итого |  | 202000
108 | Строителей, 19 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверка ОПУ ХВС | 10000 |  | 2025
|  | Ремонт теплового узла с заменой элеватора и терморегулятора ГВС | 300000 |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Устройство контура заземления | 15000 | план 2024
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт отмостки | 50000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 60000 | в течение года
|  | Замок навесной (подвал) | 542 | январь | 2025
| Итого |  | 420000
109 | Строителей, 24 | Прочие работы (непредвиденные ремонты):
Итого
110 | Энергетиков, 4 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Вывод крана для полива газонов | 4000 | план 2024
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.1) | 2634 | январь | 2025
|  | Устройство заземляющего контура | 25000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт кровли | 30000 |  | 2025
|  | Ремонт слуховых окон | 20000 |  | 2025
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 65000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка деревьев (2 шт.) с применением автовышки;услуги спецтранспорта попогрузке веток,вывозу их на свалку;услуги захоронения веток на свалке | 24500 | февраль | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты) | 30000 | в течение года
| Итого |  | 170000
111 | Энергетиков, 6 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Частичный ремонт цоколя Руженцева О. | 50000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка /снос дерева между МКД №6 и №8 | по фактической стоимости |  | 2025
|  | опиловка 2 деревьев | факт.ст. | план 2024
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 20000 | в течение года
| Итого |  | 70000
112 | Энергетиков, 8 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Монтаж контура заземления | 20000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Ремонт помещения подъезда | 40000 |  | 2025
Благоустройство придомовой территории, в том числе:
|  | Опиловка /снос дерева между МКД №6 и №8 | по фактической стоимости |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 85000
113 | Энергетиков, 10 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт теплового узла | 50000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Смена прожектора 30 Вт (п.2) | 2634 | февраль | 2025
|  | Устройство контура заземления | 20000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 35000 | в течение года
| Итого |  | 105000
114 | Энергетиков, 13 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Ремонт трубопровода системы ГВС (насос цирк.) | 11437 | январь | 2025
|  | Устройство диспетчеризации для осуществления удаленного контроля за работой ОПУ тепловой энергии | 30000 |  | 2025
Прочие работы (непредвиденные ремонты):
Итого
115 | Энергетиков, 15 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Поверку ОПУ тепловой энергии (тепловычислитель) |  |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): |  |  | в течение года
Итого
116 | Энергетиков, 16 | Ремонт ВДИС ГХВС, в/о и отопления, в том числе:
|  | Частичный ремонт теплового узла | 20000 |  | 2025
|  | Установка автоматического терморегулятора ГВС | по фактической стоимости |  | 2025
Ремонт ВДИС электроснабжения, в том числе:
|  | Монтаж контура заземления | 25000 |  | 2025
Общестроительные работы, в том числе:
|  | Устройство ходовых деревянных трапов по периметру чердака | 60000 |  | 2025
|  | Ремонт цоколя (частично) | 50000 |  | 2025
|  | Прочие работы (непредвиденные ремонты): | 25000 | в течение года
| Итого |  | 180000